## Sheet1
No | Kegiatan/Aktivitas | Bulan dan Minggu Ke-
|  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | Agustus |  |  |  | September |  |  |  | Oktober
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Identifikasi Awal | bar: Juni 1
a. Studi Literatur | bar: Juni 1
b. Survey Awal | bar: Juni 1
c. Wawancara | bar: Juni 1
d. Pengumpulan Data | bar: Juni 1
2 | Analisis Sistem | bar: Juni 1
3 | Perancangan Sistem | bar: Juni 1
a. Concept | bar: Juni 1
1) Deskripsi Kebutuhan Perangkat Keras | bar: Juni 1
2) Deskripsi Konsep | bar: Juni 1
b. Design
1) Merancang Storyboard | bar: Juni 2
2) Merancang Struktur Navigasi | bar: Juni 3
c. Material Collecting
1) Mengumpulkan Data Teks | bar: Juni 4
2) Mengumpulkan Data Gambar | bar: Juli 1
3) Mengumpulkan Data Suara | bar: Juli 2
d. Assembly
1) Implementasi Gambar | bar: Juli 3
2) Implementasi Teks | bar: Juli 4
3) Implementasi Suara | bar: Agustus 1
e. Testing
1) Alpha Testing | bar: Agustus 2
2) Beta Testing | bar: Agustus 3
f. Distribution | bar: Agustus 4
1) Share Project | bar: September 1
5 | Implementasi Software | bar: September 2
6 | Pembuatan Laporan
a. Draft Proposal Skripsi | bar: Agustus 2 to September 3
b. Seminar Proposal Skripsi | bar: September 4
c. Draft Laporan Skripsi | bar: Agustus 4 to Oktober 1
d. Draft Jurnal Skripsi | bar: September 3 to Oktober 1
e. Poster Skripsi | bar: Oktober 1
f. Sidang Skripsi | bar: Oktober 2
g. Laporan Skripsi | bar: Oktober 3
h. Jurnal Skripsi | bar: Oktober 4